## 网络学习平台
网络学习平台研发情况统计表
研发 组织 结构 | 相关单位和联系人 | 项目基本情况 | 阶段 划分 | 阶段计划（筹划时制定） |  |  |  | 周计划 |  |  | 工作完成情况 | 成果资料 （带日期为终稿） | 需要协调的问题 | 得分
|  |  |  | 时间 （整周计算） | 阶段计划（或工作步骤） |  |  | 时间 （细化到周） | 负责人 | 周计划 （或详细计划）
总负责人 张朝辉 总师 臧路泉 项目负责人 张航 质量管理 赵亮 系统开发 张航 张超 | 无 | 包含技术规格上所有功能模块以及系列慕课、微课、公开课和SPOC课程的上传与管理。 | 需求 分析 | 未计划，已完成 | 需求收集 | 1 | 与客户沟通，了解客户需求
[5 empty] | 需求分析 | 2 | 撰写需求报告
[5 empty] | 需求评审 | 3 | 需求报告评审
|  |  | 项目 设计 | 未计划，已完成 | 详细设计 | 1 | 项目体系结构设计
[6 empty] | 2 | 模块设计
[6 empty] | 3 | 用户界面设计
[6 empty] | 4 | 数据库设计
[6 empty] | 5 | 编制界面原型
[6 empty] | 6 | 编制系统详细设计说明书
[6 empty] | 7 | 制定项目研发计划
|  |  |  | 未计划，已完成 | 设计评审 | 1 | 方案及研发计划评审
|  |  | 项目 开发 |  | 研发编码 | 1 | 项目负责人分配编码任务
[6 empty] | 2 | 编码人员明确编码任务
[6 empty] | 3 | 搭建开发环境
|  |  |  | 8.29-9.04 |  | 4 | 实现课程搜索、学员登录、学员个人资料维护、我的课程模块 | 8.31-9.04 | 张佳庆 | 1.梳理在线学习平台的登录逻辑并尝试实现 2.学习vue3、quasar框架 | 1、完成70%
[9 empty] | 张航 | 1.我的课程大模块，后台部分，录入模块，富文本相关逻辑的疑难点解决。 2.公告管理模块，后台部分，及前台门户模块，全部联调完成。 3.分类管理模块，后台部分，bug处理，及前后端联调。 | 1、完成80%
[9 empty] | 张超 | 1、搭建ELK基础组件，为开发课程按分类、专业、教师、名称检索的功能打下基础 | 1、完成50%
|  |  |  | 9.05-9.11 |  | 5 | 实现课程搜索、学员登录、学员个人资料维护、我的课程模块 | 9.05-9.09 | 张航 | 1、实现个人中心课程列表展示 2、实现查看课程详情，展示课程目录及课程视频 3、实现课程资料展示 4、实现课程介绍信息显示
[9 empty] | 张超 | 1、实现课程按分类、专业、教师、名称检索功能
[9 empty] | 张佳庆 | 1、实现学员登录功能
|  |  |  | 9.12-9.18 |  | 6 | 实现个人中心我的作业、试卷中心、我的试卷功能模块 | 9.13-9.17 | 张航 | 1、完成我的作业相关开发任务 | 1.修复我的作业后台部分，之前开发遗留的问题。 2.对接部分前台门户，我的作业部分需要对接的接口。 3.我的考试功能，前后台接口和页面工作，完成75% 4.总体工作完成90%
[9 empty] | 张超 | 1、完成我的试卷相关开发任务 | 1、完成80%
张佳庆
|  |  |  | 9.19-9.25 |  | 7 | 针对初版系统进行数据维护，发现明显问题并修复 | 9.19-9.24 | 张航 | 1. 完成作业模块上周遗留的接口开发 2. 学习进度模块 3. 个人笔记模块 4. 统计作业完成度功能 5. 我的收藏模块 | 1.作业模块遗留问题，解决完毕。（100%) 2.学习进度、个人笔记有一个基础模块，做的时候才发现是章节模块，进度和个人笔记都是基于章节的，这块的增删改查、树形结构、左右联动都完成了，用了3天时间（100%） 3.学习进度、个人笔记完成部分接口（50%） 4.统计作业完成度，完成100% 5.我的收藏模块，完成部分接口（50%）
[9 empty] | 张超 | 1. 管理员后台设置的推荐课程 2. 学员对课程评价与交流， 评论改为富文本 3. 个人资料库 4. 在线投稿 5. 心声留言板 | 1. 首页-轮播图管理-门户、教师端 完成 2. 首页-课程推荐-门户、管理员端 完成 3. 我的课程-讨论区-修改内容编辑组件 完成 4. 在线投稿功能-门户、教师端 完成 5. 心声留言板-门户、管理员端 完成 6. 讲述完成的试卷实现逻辑, 配合张航完成作业剩余功能 总结: 1.按期完成本周工作计划, 一些小坑是因为国外和国内框架使用习惯不同,走了许多弯路, 轮播图管理目前为仅图片, 没有设置对应跳转, 2. 每一个功能都是要处理管理员端和门户网站, 而使用vue版本不同和ui框架不同, 差异性会导致技术成本上升, 后面项目应当避坑
张佳庆
|  |  |  | 9.26-10.2 |  | 8 | 针对初版系统进行数据维护，发现明显问题并修复 | 9.26-9.30 | 张航 | 1. 完成学习进度剩下的工作 2. 完成个人笔记剩下的工作 3. 完成我的收藏剩下的工作 4. 根据效果图，做部分页面的调整 | 1.学习进度，包括学生学习的历史记录，能回看学生的历史播放记录，展示学习章节，完成度100% 2. 个人笔记，在个人中心页，添加学生的学习的个人笔记记录，完成度100% 3. 我的收藏，包括收藏课程，收藏学习路线，以及取消收藏，个人收藏列表，完成度100% 4. 效果图，调整部分前端门户页面效果，预期理想，完成度100%
[5 empty] | 文档编制 | 1 | 编写项目文档，操作手册编制
|  |  | 项目测试 | 10.3-10.9 | 测试计划 | 1 | 编制测试计划，及测试用例 | 10.5-10.8 | 张航 | 1. 继续完善前端门户页面的样式，以及一些有问题的页面。 2. 修复后台课程模块，多子模块融合问题。 | 1.完成章节目录、评论列表在课程中的一页展示，完成度100% 2.前端门户，个人课程详情内 评论、课程笔记、课程资料、课程简介界面美化 完成度100% 3.修复前端门户，我的学习路线，部分bug 完成度 100% 4.完成部分后台课程多模块融合代码 70%
|  |  |  | 10.10-10.16 |  |  |  |  | 张航 | 1. 继续完善课程融合相关页面 2. 测试、并修复前后台代码发现的问题。 | 1. 课程融合模块，包含 题库模块、试卷模块、作业模块、评论模块、章节模块完成度100% 2. 修复课程中的其他问题，完成度100%
|  |  |  | 10.17-10.22 | 测试过程 | 1 | 建测试环境 |  | 张航 | 1. 继续完善项目的各项功能，测试现有项目的问题，多做些真实项目数据，让项目看起来更真实，达到验收标准
[6 empty] | 2 | 发现bug
[6 empty] | 3 | 跟踪缺陷
[6 empty] | 4 | 测试缺陷修改
|  |  | 交付验收 |  | 系统试运行 | 1 | 项目试运行部署
[6 empty] | 2 | 指导和跟踪用户试运行情况
[6 empty] | 3 | 填写《软件试运行（维护）记录》
[6 empty] | 4 | 项目组分析确认进行修改调整
[6 empty] | 5 | 项目负责人安排人员编写《软件试运行总结报告》
[6 empty] | 6 | 客户签字确认
[5 empty] | 系统培训 | 1 | 安排软件使用的培训
[6 empty] | 2 | 验收申请
[6 empty] | 3 | 验收文档
[6 empty] | 4 | 编制《验收报告》
[6 empty] | 5 | 客户签字确认
项目 总结